## Sayfa1
Academic and Student Assessment Platform (ASAP) | 24.10.2022-28.10.2022 | 31.10.2022-4.11.2022 | 7.11.2022-11.11.2022 | 14.11.2022-18.11.2022 | 21.11.2022-25.11.2022 | 28.11.2022-2.12.2022 | 5.12.2022-9.12.2022 | 12.12.2022-16.12.2022 | 19.12.2022-23.12.2022 | 26.12.2022-30.12.2022 | 2.1.2023-6.1.2023
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11
Literature Review | bar: Week 1 to Week 2
SRS (Software Requirements Specification) | bar: Week 3 to Week 5
Project Webpage | bar: Week 6 to Week 7
Software Design Description | bar: Week 7 to Week 9
Project Report | bar: Week 9 to Week 10
Project Tracking Table | bar: Week 10
Presentation | bar: Week 11